## 礼慧
计划
Schedule |  |  |  | ProjectCD |  |  | 更新日 |  | 2018-03-13 |  | 周日·节假日 |  |  | PJ开始日 |  | ⇒实际 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | Project名 |  | 圣林源医院官网 | 更新者 |  | 王梦 |  | 实施禁止日期 |  |  | 2016-12-12 |  | ★完成 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 6 | 年 | 1 | 2 | 月 | [9 empty] | 2 | 0 | 1 | 7 | 年 | 1 | 月 | [7 empty] | 2 | 0 | 1 | 7 | 年 | 1 | 月 | [10 empty] | 2 | 0 | 1 | 7 | 年 | 2 | 月 | [7 empty] | 2 | 0 | 1 | 7 | 年 | 2 | 月 | [7 empty] | 2 | 0 | 1 | 7 | 年 | 3 | 月
No. | 项目 |  |  |  | 责任人 | 计划 |  |  |  | 实际 |  | 评审 |  | 任务 |  | 延迟日数 | 延迟工数 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 2017-02-04 | 2017-02-05 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2017-02-12 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 2017-02-19 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-26 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-04 | 2017-03-05 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13
[6 empty] | 开始日 | 结束日 | 工数 | 进度 | 开始日 | 结束日 | 计划日 | 实际日 | 工数 | 进度 | （日） | （人日） | 42716 | 42717 | 42718 | 42719 | 42720 | 42721 | 42722 | 42723 | 42724 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 42730 | 42731 | 42732 | 42733 | 42734 | 42735 | 42736 | 42737 | 42738 | 42739 | 42740 | 42741 | 42742 | 42743 | 42744 | 42745 | 42746 | 42747 | 42748 | 42749 | 42750 | 42751 | 42752 | 42753 | 42754 | 42755 | 42756 | 42757 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 42764 | 42765 | 42766 | 42767 | 42768 | 42769 | 42770 | 42771 | 42772 | 42773 | 42774 | 42775 | 42776 | 42777 | 42778 | 42779 | 42780 | 42781 | 42782 | 42783 | 42784 | 42785 | 42786 | 42787 | 42788 | 42789 | 42790 | 42791 | 42792 | 42793 | 42794 | 42795 | 42796 | 42797 | 42798 | 42799 | 42800 | 42801 | 42802 | 42803 | 42804 | 42805 | 42806 | 42807
1 | 开发 |  |  |  | 全员 |  |  |  |  | 2016-12-12 | 2016-12-13 |  |  | 6 | 100% |  | 0 | ⇒ | ★
1 |  | 财务中心
1 |  | 库表 | 库表修改 |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-17 | [9 empty] | 0
1 |  |  | 酒店基本信息接口 |  | 刘志力 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | [9 empty] | 0
|  |  | 酒店房型管理 |  | 刘志力 | 2018-01-23 | 2018-01-23
|  |  | 酒店前端列表相关接口 |  | 刘志力 | 2018-01-24 | 2018-01-24
1 |  |  | 邮轮基本信息相关接口 |  | 栗银丹 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | [9 empty] | 0
|  |  | 邮轮舱型管理 |  | 栗银丹 | 2018-01-23 | 2018-01-23
|  |  | 邮轮前端列表相关接口 |  | 栗银丹 | 2018-01-24 | 2018-01-24
|  |  | 车辆基本信息接口 |  | 栗银丹 | 2018-01-25 | 2018-01-25
|  |  | 车辆前端列表接口 |  | 栗银丹 | 2018-01-26 | 2018-01-26
|  |  | 酒店详情接口 |  | 刘志力 | 2018-01-25 | 2018-01-25
|  |  | 酒店确认接口 |  | 刘志力 | 2018-01-25 | 2018-01-25
|  |  | 邮轮详情接口 |  | 刘志力 | 2018-01-26 | 2018-01-26
|  |  | 邮轮确认接口 |  | 刘志力 | 2018-01-26 | 2018-01-26
|  |  | 租车详情页接口 |  | 栗银丹 | 2018-01-29 | 2018-01-29
|  |  | 租车确认接口 |  | 栗银丹 | 2018-01-29 | 2018-01-29
|  | 后端数据梳理（4天） | 分类表字段设计梳理 |  | 王梦 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 0.3 | [8 empty] | 0
|  |  | 文章详情表字段设计梳理 |  | 王梦 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 0.3 | [8 empty] | 0
|  |  | 套餐（商品）详情表字段设计梳理 |  | 王梦 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 0.3 | [8 empty] | 0
|  |  | 增加基础数据 |  | 王梦 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 0.2
|  | 前端界面（静，8天） | 首页页面 |  | 王梦 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 3
|  |  | 专家团队列表页面 |  | 王梦 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 0.5 | [8 empty] | 0
|  |  | 专家团队详情页面 |  | 王梦 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 0.5 | [8 empty] | 0
|  |  | 医院动态列表页面 |  | 王梦 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 0.3
|  |  | 医院动态详情页面 |  | 王梦 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 0.3 | [8 empty] | 0
|  |  | 医院公告列表页面 |  | 王梦 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 0.3
|  |  | 挂号指南 |  | 王梦 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 0.1
|  |  | 服务指南 |  | 王梦 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0.5
|  |  | 科室列表页面 |  | 王梦 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0.5
|  |  | 科室详情页面 |  | 王梦 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0.5
|  |  | 体检套餐列表页面 |  | 王梦 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0.5
|  |  | 体检套餐详情页面 |  | 王梦 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0.5
|  | 页面嵌套（5天） | 首页页面 |  | 王梦 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2 | [8 empty] | 0
|  |  | 专家团队列表页面 |  | 王梦 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 0.25 | [8 empty] | 0
|  |  | 专家团队详情页面 |  | 王梦 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 0.25 | [8 empty] | 0
|  |  | 医院动态列表页面 |  | 王梦 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 0.25 | [8 empty] | 0
|  |  | 医院动态详情页面 |  | 王梦 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 0.25
|  |  | 医院公告列表页面 |  | 王梦 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 0.25
|  |  | 挂号指南 |  | 王梦 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 0.25
|  |  | 服务指南 |  | 王梦 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 0.25
|  |  | 科室列表页面 |  | 王梦 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 0.25
|  |  | 科室详情页面 |  | 王梦 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 0.25
|  |  | 体检套餐列表页面 |  | 王梦 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 0.25
|  |  | 体检套餐详情页面 |  | 王梦 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 0.25
|  | 测试（3天） | 部署到测试环境 |  | 王梦
|  |  | 添加基础数据 |  | 王梦
|  |  | 测试功能 |  | 王梦
|  | 手机端接口 | 首页 |  | 刘志力 | 2018-01-29 | 2018-01-29
|  |  | 酒店详情 |  | 刘志力 | 2018-01-29 | 2018-01-29
|  |  | 酒店列表 |  | 刘志力 | 2018-01-29 | 2018-01-29
|  |  | 邮轮详情 |  | 刘志力 | 2018-01-29 | 2018-01-29
|  |  | 邮轮列表 |  | 刘志力 | 2018-01-29 | 2018-01-29
|  |  | 酒店下单页 |  | 刘志力 | 2018-01-30 | 2018-01-30
|  |  | 邮轮下单页 |  | 刘志力 | 2018-01-30 | 2018-01-30
|  |  | 酒店订单列表 |  | 刘志力 | 2018-01-31 | 2018-01-31
|  |  | 酒店订单详情 |  | 刘志力 | 2018-01-31 | 2018-01-31
|  |  | 邮轮订单列表 |  | 栗银丹 | 2018-01-30 | 2018-01-30
|  |  | 邮轮订单详情 |  | 栗银丹 | 2018-01-30 | 2018-01-30
1 |  |  | 租车列表 |  | 栗银丹 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | [9 empty] | 0
|  |  | 租车详情 |  | 栗银丹 | 2018-01-31 | 2018-01-31
1 |  |  | 租车下单 |  | 栗银丹 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | [9 empty] | 0
|  |  | 租车订单列表 |  | 栗银丹 | 2018-01-31 | 2018-01-31
|  |  | 租车订单详情 |  | 栗银丹 | 2018-01-31 | 2018-01-31
Note on O4: 无评审项目用“-”表示
Note on R5: 进行中：25% 结束：60% 评审：100%